Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

1. Informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: KONWERGENCJA |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: POLSKA / WOJ. LUBELSKIE |
|  | Okres programowania: 2007 - 2013 |
|  | Numer programu (CCI): 2007PL161PO007 |
|  | Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE | Rok sprawozdawczy: 2007 |
| Z WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWYCH | Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący RPO WL: |

2 . Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2. 1. Realizacja i analiza postępów

Informacje na temat postępu rzeczowego programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO (%) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 0,3 | - | - | 2,2 | - | 2,3 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. liczba utworzonych miejsc pracy netto (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1600 | - | - | 6500 | - | 6600 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. liczba utworzonych miejsc pracy brutto (osoby) - w tym:: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1800 | - | - | 7380 | - | 7500 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mężczyźni | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 920 | - | - | 3780 | - | 3840 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kobiety | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | 880 | - | - | 3600 | - | 3600 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 576 | - | - | 2302 | - | 2347 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mikro | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 350 | - | - | 1400 | - | 1427 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| małe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 600 | - | 612 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| średnie | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 75 | - | - | 300 | - | 306 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| duże | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. liczba utworzonych miejsc pracy brutto (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1744 | - | - | 7100 | - | 7242 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 600 | - | 613 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 204 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych (ha) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 10 | - | - | 70 | - | 75 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 15 | - | - | 110 | - | 120 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźnik oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego (%) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | 11 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu (tys. osób) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 28 | - | - | 190 | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkolnictwo podstawowe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 10 | - | - | 60 | - | 65 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkolnictwo średnie | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 8 | - | - | 50 | - | 55 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkolnictwo wyższe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 10 | - | - | 65 | - | 70 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| miasto | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 8 | - | - | 55 | - | 60 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wieś | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 20 | - | - | 120 | - | 130 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 100 000 | - | - | 500 000 | - | 550 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. liczba turystów (tys. osób) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 200 | - | - | 900 | - | 950 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźnik oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. saldo migracji | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | - 2,5 | - | - | -1,7 | - | -1,6 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)

| Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródła finansowania (w euro) - w danym roku oraz narastająco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do IZ 3) |  | Odpowiadający wkład publiczny |  | Wydatki prywatne 5) |  | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 4) |  | Łączne płatności otrzymane od Komisji |  |
|  | w okresie sprawozdawczym | kumulatywnie | w okresie sprawozdawczym | kumulatywnie | w okresie sprawozdawczym | kumulatywnie | w okresie sprawozdawczym | kumulatywnie | w okresie sprawozdawczym | kumulatywnie |
| Oś priorytetowa 1 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 2 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 3 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 4 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 5 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 6 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 7 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 8 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 9 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 23117090,98 | 23117090,98 |
| Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W roku sprawozdawczym 2007 nie udzielono żadnej pomocy ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r. W związku z tym nie wystąpiły przepływy finansowe zarówno na linii Instytucja Zarządzająca RPO - Beneficjenci, jak i na linii Instytucja Zarządzająca RPO - Komisja Europejska.

# Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

| Tab. 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 |  |  |  |  |  |  |
| Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja | Wartość (euro) ** |  |
| - | - | - | - | - | 0,00 |  |
| - | - | - | - | - | 0,00 |  |
| - | - | - | - | - | 0,00 |  |
| - | - | - | - | - | 0,00 |  |
| Ogółem |  |  |  |  | 0,00 |  |
| * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium |  |  |  |  |  |  |
| ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów |  |  |  |  |  |  |

W roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r

- Pomoc w podziale na grupy docelowe

Instytucja Zarządzająca RPO WL jest zobowiązana do przestrzegania zasady równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zasady niedyskryminowania osób niepełnosprawnych na wszystkich etapach wdrażania programu zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. W roku sprawozdawczym 2007 nie udzielono żadnej pomocy ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 podpisanego dnia 
2 października 2007 r., w związku z czym nie jest możliwe wskazanie w sprawozdaniu za 2007 r. dominujących grup projektów i kategorii beneficjentów.

- Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

W roku sprawozdawczym 2007 nie udzielono żadnej pomocy ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 podpisanego dnia 2 października 2007 r. W związku z tym nie wystąpiła sytuacja ponownego wykorzystania zwróconej bądź anulowanej pomocy (art. 57 i 98(2) rozporządzenia nr 1083/2006).

- Analiza jakościowa

Ze względu na fakt, iż Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów z beneficjentami 
o dofinansowanie projektów. W związku z tym stopień osiągnięcia wskaźników opisujących zarówno postęp rzeczowy jak i finansowy nie zmienił się w stosunku do wartości bazowych określonych w Programie (z wyjątkiem IX Osi Priorytetowej). Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

Ostatnie 3 miesiące roku sprawozdawczego 2007 były poświęcone działaniom mającym na celu przygotowanie instytucjonalne Instytucji Zarządzającej RPO (IZ) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) do wdrożenia zatwierdzonego Programu m.in. poprzez pracę nad innymi dokumentami programowymi. Do końca grudnia 2007 roku:

- zakończono proces konsultacji społecznych projektu "Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych - Uszczegółowienia Programu";

- podjęto proces uzgadniania z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu dokumentu: "Opis Systemu Zarządzania i Kontroli";

- przekazano do zaopiniowania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) projekt "Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013";

- trwały też prace nad kształtem porozumienia w sprawie delegowania zadań IZ do IP II, której rolę pełni Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

- oraz nad Szczegółowymi Istotnymi Warunkami Zamówienia (SIWZ) dotyczącymi opracowania Lokalnego Systemu Informatycznego;

- weryfikowano projekt "Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia";

- opracowywano: „Plan ewaluacji RPO na lata 2007 - 2013”, „Plan kontroli RPO na rok 2008”;

- uczestniczono w opracowaniu „Strategii komunikacji NSRO”.

Uwzględniając  zapisy art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie, a także Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 (KPR) na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, 40,34% środków pochodzących z alokacji  EFRR 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 jest przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Obejmują one 21 kategorii interwencji o numerach: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, które wpisują się w następujące cele i priorytety KPR:

- cel główny „Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju”;

- priorytet 2 „Rozwój przedsiębiorczości”;

- priorytet 3 „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw”;

- priorytet 4 „Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych”;

- priorytet 5 „Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie bezrobocia”.

Monitorowanie wykorzystania środków polityki spójności na działania Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WL zostało zapewnione poprzez członkostwo w Komitecie Monitorującym RPO WL przedstawiciela Ministra Gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce.

Mając na uwadze postanowienia art. 16 rozporządzenia nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 jest zobowiązana do przestrzegania zasady niedyskryminacji oraz promowania równości płci. System monitorowania tej zasady na każdym etapie wdrażania RPO WL 2007 – 2013 zostanie przedstawiony w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, nad sformułowaniem którego pracowano w 2007 r. Instrumentami przewidzianymi 
dla zapewnienia przestrzegania rzeczonej zasady są dokumenty, na bazie których będzie przebiegać realizacja RPO WL przede wszystkim na etapie: weryfikacji wniosku o płatność (deklaracja wpływu projektu na realizację polityki równości szans będąca załącznikiem 
do Wniosku o dofinansowanie projektu, obligatoryjne kryterium zgodności projektu z polityką równości szans znajdujące się w Kryteriach wyboru projektów), kontroli systemowych oraz kontroli projektów (listy sprawdzające uwzględniające pytania dotyczące przestrzegania zasady niedyskryminacji i równości szans).

Dnia 12 grudnia 2007 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XCIX/1066/07 powołano Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (KM RPO). W jego skład weszło łącznie 28 osób, w tym: 
11 przedstawicieli strony samorządowej województwa lubelskiego, 5 przedstawicieli strony rządowej, 12 osób ze strony partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa, 
3 przedstawicieli środowiska naukowo-akademickiego z terenu województwa lubelskiego, przedstawiciel samorządu gospodarczego oraz przedstawiciel gospodarczego samorządu rzemieślniczego z terenu województwa, a także przedstawiciel Archidiecezji Lubelskiej. Dodatkowo w charakterze obserwatorów bez prawa głosu w posiedzeniach KM mogą brać udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ministerstwa Rolnictwa, przedstawiciele innych ministrów właściwych 
ze względu na rodzaj działalności objętej Programem. W pracach komitetu może również uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej – z inicjatywy własnej lub na wniosek KM RPO. Przedstawiony wyżej skład Komitetu Monitorującego został wyłoniony zgodnie z art. 63 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak również 
z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. dotyczących komitetów monitorujących, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz „Kryteriów i zasad wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr LXXXII/882/07 z dnia 10 października 2007 r. Skład Komitetu Monitorującego RPO WL stanowi implikację zasady partnerstwa zapisanej 
w art. 11 rozporządzenia nr 1083/2006.

Ponadto zasada ta, do przestrzegania której jest zobowiązana Instytucja Zarządzająca RPO WL na każdym etapie wdrażania Programu, znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach konsultacji społecznych nad projektami dokumentów wdrożeniowych tj.:

- "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - Uszczegółowienie Programu";

- wytyczne ogólne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO WL 2007 – 2013;

- wytyczne tematyczne do studiów wykonalności projektów w ramach RPO WL 2007 – 2013;

- wytyczne do umów partnerskich itp.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

W roku sprawozdawczym 2007 IZ nie stwierdziła, by w wyniku przeprowadzonych działań doszło do naruszeń w przestrzeganiu polityk wspólnotowych tj.: polityki zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, polityki budowy społeczeństwa informacyjnego, polityki równości szans i partnerstwa. Wg zapisów zawartych w projekcie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, nad którymi pracowano w 2007 r., realizacja obowiązku zapewnienia przestrzegania zasad dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, równości szans i ochrony środowiska w RPO WL będzie odbywać się podczas:

- weryfikacji wniosku o dofinansowanie;

- kontroli systemowych, podczas których wypełniane będą listy sprawdzające, zawierające odpowiednie pytania dotyczące przestrzegania zasad krajowych i wspólnotowych;

- kontroli projektów, w tym weryfikacji wniosków o płatność i kontroli na miejscu, podczas których wypełniane będą listy sprawdzające uwzględniające pytania dotyczące przestrzegania zasad krajowych i wspólnotowych – dzięki rozbudowanej części wniosku beneficjenta o płatność dot. sprawozdawczości będą oceniane i analizowane efekty rzeczowe projektu pod względem zgodności z politykami krajowymi i wspólnotowymi;

- sporządzania sprawozdań z realizacji programu, które będą zawierać odpowiednie części odnoszące się do sposobu przestrzegania zasad/polityk krajowych i wspólnotowych.

Ponadto, w myśl projektu OSZiK, IZ RPO WL będzie mogło przeprowadzać kontrole ex-ante i ex-post zamówień publicznych. Kontrolom tym podlegaliby beneficjenci udzielający zamówień publicznych w ramach RPO WL tj. IP II oraz beneficjenci.

Na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie będzie weryfikowana zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej. Kontrola udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis regulowana jest prawodawstwem unijnym oraz krajowym, w tym przede wszystkim ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz odpowiednimi rozporządzeniami dotyczącymi pomocy publicznej.

Kontrola udzielania pomocy publicznej będzie polegać na monitorowaniu jej przyznawania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz działaniach sprawdzających prowadzonych przez Komisję Europejską. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

Przestrzeganie zasad krajowych oraz wspólnotowych, w myśl projektu OSZiK, będzie mogło także stanowić przedmiot kontroli prowadzonych przez inne instytucje funkcjonujące poza systemem zarządzania i kontroli RPO WL, np. Najwyższą Izbę Kontroli, Prezesa UZP.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi i planowanymi działaniami zaradczymi

Czynnikami wpływającymi na opóźnienie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 były z całą pewnością wielostopniowe negocjacje z KE.  Pierwsza tura negocjacji miała miejsce 24 maja 2007 r. 
w Lublinie, natomiast druga tura tychże negocjacji, podczas której uzgodniono stanowisko 
w kwestii wsparcia dla przedsiębiorstw sektora energetycznego, wsparcia działań miejskich 
w ramach RPO oraz mechanizmów cross-checkingu oraz ustalono nowy podział Osi Priorytetowych odbyła się 6 września 2007 roku w Brukseli. Ostatecznym terminem przyjęcia przez Komisję Europejską RPO WL był 2 października 2007 roku. Z powyższego wynika, że większość prac w 2007 roku koncentrowała się na opracowaniu dokumentów programowych, co wpłynęło na późniejsze przygotowanie i opracowanie dokumentów wdrożeniowych. 
W 2007 roku rozpoczęto także prace nad następującymi dokumentami:

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Uszczegółowienie Programu;

- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli – 21 listopada 2007 r. do MRR przesłano drugą wersję uwzględniającą uwagi ministerstwa wobec wersji wstępnej;

- Instrukcja Wykonawcza IZ RPO;

- Plan Kontroli RPO na rok 2008;

- Plan Ewaluacji RPO na lata 2007-2013 (projekt skierowano do konsultacji na forum Grupy Sterującej w grudniu 2007 roku);

- Plan Komunikacji RPO na lata 2007-2013;

- Porozumienie z IP II.

Ze względu na rozpoczęcie audytu zgodności systemu zarządzania i kontroli RPO WL dopiero w dniu 4 lutego 2008 r., w roku sprawozdawczym nie zidentyfikowano żadnych problemów w ramach działań audytowych (procedury opisanej w art. 62 (1) (d) (i) Rozporządzenia nr 1083/2006).

  - Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

Ze względu na początkową fazę realizacji RPO zatwierdzonego przez KE w dniu 2 października 2007 r.,  nie odnotowano w roku sprawozdawczym 2007 bezpośredniego wpływu na realizację Programu czynników niewynikających bezpośrednio z wkładu finansowego Programu.

  - Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 
(w stosownych wypadkach)

W roku sprawozdawczym 2007, ze względu na początkową fazę realizacji Programu, nie wystąpiły żadne modyfikacje związane z trwałością projektów w ramach RPO, o których mowa w art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 – dotyczy to także realizowanych projektów z IX Osi Priorytetowej (Pomoc Techniczna). Ponadto w roku 2007 nie rozpoczęto naborów wniosków (projekty konkursowe), a w związku z tym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie i nie zrealizowano żadnego projektu w ramach Programu. Dotyczy to również projektów wybieranych w trybie indywidualnym.

  - Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Z uwagi na fakt, że w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych 
z poszczególnych funduszy UE występują wspólne obszary interwencji opracowano 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 kryteria demarkacji tj.: wartość projektu, lokalizacja czy typ beneficjentów, które są zgodne
z przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej". Demarkacje te, wpisane w opracowywany w 2007 r. projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007 – 2013 – Uszczegółowienia Programu, mają na celu zabezpieczenie przed sytuacją podwójnego finansowania projektów. Ponadto przewidziano odpowiednie zapisy odnośnie cross – checkingu w projektowanych w okresie sprawozdawczym dokumentach tj.: Podręcznik kwalifikowania wydatków (definicja podwójnego finansowania wydatków) oraz w Umowie o dofinansowanie projektu (zobowiązanie beneficjenta do złożenia do IZ pisemnej informacji o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej).

Komplementarność pomocy udzielanej w ramach RPO WL z pomocą udzielaną w ramach innych programów operacyjnych wynika z art. 9 rozporządzenia nr 1083/2006 i została szczegółowo wskazana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2007 – 2013 – Uszczegółowieniu Programu, nad projektem którego trwały prace w okresie sprawozdawczym 2007. W głównej mierze koordynacja komplementarności interwencji EFRR oraz EFS została oparta o zasadę cross – financingu w myśl zapisów art. 34 ust. 2 rozporządzenia 1083/2006. Jej wykorzystanie zostało przewidziane dla trzech działań RPO WL:

- Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informacyjne;

- Działanie 5.5 - Transport lotniczy;

- Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia.

Mechanizmem monitorującym koordynację wsparcia z EFRR oraz EFS w ramach RPO WL 2007 – 2013 jest m.in. członkowstwo w Komitecie Monitorującym RPO WL przedstawiciela IP PO KL dla regionu oraz planowane powołanie wspólnej dla regionalnego komponentu PO KL oraz RPO WL Grupy Sterującej Ewaluacją.

  - Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Monitorowanie służy zapewnieniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych założonych na poziomie Programu i poszczególnych osi priorytetowych (monitoring rzeczowy) oraz zagwarantowaniu pełnej absorpcji alokowanych środków (monitoring finansowy). Ponadto, prawidłowy przebieg procesu umożliwia bieżące śledzenie postępów finansowych realizacji Programu, w tym odpowiednio wczesne reagowanie na występujące trudności i nieprawidłowości. Opis przyjętego systemu monitorowania znajduje się 
w "Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013". Proces monitoringu (rzeczowego 
i finansowego) przebiega na trzech poziomach: beneficjenta/projektu, poszczególnych Osi Priorytetowych oraz całego Programu. Dwa pierwsze poziomy monitorowania przebiegają odrębnie w dwóch instytucjach zaangażowanych w realizację Programu tj. w IZ (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UWML) - w ramach wdrażania III - IX Osi Priorytetowej oraz w IP II (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) - w ramach wdrażania I i II Osi Priorytetowej. Monitoring na poziomie Programu odbywa się w IZ (Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL). Ponadto w proces monitorowania zaangażowane są inne oddziały DSiRR oraz Oddział Funduszy Unijnych 
w Departamencie Finansów w UMWL. Źródłem danych w tym procesie są następujące dokumenty:

- wniosek beneficjenta o płatność zawierający informacje nt. realizacji postępu rzeczowego i finansowego projektu;

- poświadczenie i deklaracja wydatków od IP II do IZ;

- poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IZ do IC;

- informacje uzyskane od IC na temat poświadczonych środków do KE w EUR,

- informacje z DF (Departament Finansów w UMWL) dotyczące dokonanych płatności na rzecz beneficjentów.

W chwili uruchomienia lokalnego systemu informatycznego dane agregowane będą na bieżąco dzięki ich wprowadzaniu do LSI przez poszczególnych pracowników po każdym zakończonym etapie danego procesu. Analiza zebranych informacji odbywa się 
co miesiąc - monitoring finansowy - oraz w odstępach półrocznych - monitoring finansowy i rzeczowy. Wyniki przeprowadzonego monitoringu są wykorzystywane przy tworzeniu sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego.  Sprawozdania te są sporządzane w trybie i terminach określonych zgodnie z zapisami Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości z dnia 7 maja 2007 r. oraz przedstawiane do zatwierdzenia przez KM RPO. Kompetencje KM RPO w zakresie monitorowania RPO WL są zgodne 
z zapisami art. 65 rozporządzenia 1083/2006 oraz art. 36 uzppr.

Dnia 12 grudnia 2007 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XCIX/1066/07 powołano Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (KM RPO). W jego skład weszło łącznie 28 osób wyłonionych zgodnie z art.63 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak również z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. dotyczących komitetów monitorujących, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz „Kryteriów i zasad wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr LXXXII/882/07 z dnia 10 października 2007 r.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 zapewnia jakość realizacji Programu oraz upewnia się co do skuteczności jego realizacji. Do zadań Komitetu Monitorującego należą w szczególności:

- analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

- dokonywanie okresowego przeglądu postępów realizacji celów Programu 
na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WL,

- analizowanie wyników wdrażania, w szczególności osiągania celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz wyników ocen ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy złożone są propozycje zmian 
w Programie,

- analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań 
z realizacji RPO WL,

- analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WL,

- zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania audytowego sporządzonego przez Instytucję Audytową (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r.) lub jego części odnoszącej się do RPO WL wraz ze wszelkimi istotnymi uwagami do sprawozdania lub jego części dotyczącej RPO WL, jakie może przedstawić KE,

- przedkładanie IZ propozycji zmian lub analiz Programu ułatwiających realizację celów, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. lub służących usprawnieniu zarządzania Programem, w tym zarządzania finansowego,

- analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę RPO WL,

- dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki RPO WL.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL zostało zaplanowane na styczeń 2008 r.

Zadaniem IZ w dziedzinie ewaluacji jest przeprowadzenie przede wszystkim ewaluacji bieżących, co pozwoli na poznanie efektów interwencji oraz sformułowanie rekomendacji umożliwiających podjęcie działań podnoszących jej skuteczność.

Celem głównym ewaluacji RPO WL jest poprawa efektywności oraz jakości wdrażania programu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację badań w czterech obszarach tematycznych:

  - ocena wpływu Programu na rozwój społeczno – gospodarczy Lubelszczyzny;

  - ewaluacja Programu w zakresie wzrostu konkurencyjności regionu oraz wzrostu innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw;

  - ewaluacja Programu w zakresie poprawy warunków inwestowania w województwie;

  - Ewaluacja Programu w zakresie poprawy warunków zamieszkania, pracy i wypoczynku na Lubelszczyźnie.

Za przeprowadzenie procesu ewaluacji w ramach RPO jest odpowiedzialna Jednostka Ewaluacyjna, której funkcję pełni Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Regionalnego UMWL. Istotną rolę w procesie ewaluacji RPO WL będzie odgrywać Grupa Sterująca ewaluacją. Jej zadaniem będzie wspieranie Jednostki Ewaluacyjnej oraz monitorowanie procesu ewaluacji. W skład Grupy Sterującej ewaluacją będą wchodzić przedstawiciele wszystkich oddziałów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL zaangażowanych w realizację RPO WL w tym przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej, przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL, przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Do udziału w pracach Grupy Sterującej mogą zostać również zaproszeni eksperci zewnętrzni nie będący członkami Grupy Sterującej.

W realizacji procesu ewaluacji programu istotną rolę odgrywa również Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, który jest systematycznie informowany o realizacji procesu ewaluacji, w tym otrzymuje do wiadomości Plan ewaluacji RPO, Okresowe plany ewaluacji, a także Raporty końcowe z ewaluacji zewnętrznej oraz Raporty końcowe z ewaluacji wewnętrznej.

Rok 2007 stanowił początek okresu realizacji RPO WL. W związku z powyższym nie przeprowadzono żadnych badań ewaluacyjnych. Podjęto natomiast szereg działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego, m.in.:

- ostatecznie doprecyzowano zapisy dotyczące procesu ewaluacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;

- utworzono procedury realizacji procesu ewaluacji;

- powołano Grupę Sterującą ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zorganizowano posiedzenie Grupy Sterującej 19 grudnia 2007 r.;

- budowano odpowiedni struktury pracownicze i podnoszono ich jakość poprzez uczestnictwo pracowników zajmujących się ewaluacją w szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu ewaluacji;

- opracowano projekt Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CVIII/1155/08 z dnia 25 stycznia 2008 r.);

- opracowano projekt Okresowego planu ewaluacji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXVII/1240/08 z dnia 4 marca 2008 r.);

- współpracowano z Krajową Jednostką Oceny oraz innymi Jednostkami Ewaluacyjnymi m.in. poprzez udział pracowników zajmujących się ewaluacją w pracach Grup Sterujących ewaluacją na poziomie NSRO.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie dotyczy w roku sprawozdawczym 2007.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Priorytet 1

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Ogółem |  |  |
| Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu B+R (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 9 | - | - | 35 | - | 36 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (szt.) - w tym m.in..: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 576 | - | - | 2 300 | - | 2 346 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| w przedsiębiorstwach innowacyjnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 600 | - | 612 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 58 | - | - | 230 | - | 235 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 250 | - | - | 1 000 | - | 1 020 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw (szt.) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 576 | - | - | 2 302 | - | 2 347 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| mikro | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 350 | - | - | 1 400 | - | 1 427 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| małe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 600 | - | 612 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| średnie | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 75 | - | - | 300 | - | 306 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| duże | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 5. liczba projektów doradczych dla MŚP (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 204 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 6. Liczba projektów z zakresu turystyki (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 38 | - | - | 150 | - | 153 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 7. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | 20 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 8. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | 21 |  | - |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Liczba utworzonych miejsc pracy (etat) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 774 | - | - | 7 100 | - |  | 7 242 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| kobiety | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 875 | - | - | 3 500 | - |  | 3 568 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| mężczyźni | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 902 | - | - | 3 600 | - |  | 3 674 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| w turystyce | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 350 | - | - | 1 400 | - |  | 1 428 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 10. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 125 | - | - | 4 500 | - |  | 4 590 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 11. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (euro) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 26 000 000 | - | - | 100 000 000 | - |  | 102 000 000 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 12. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 600 | - |  | 613 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 13. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE (MW) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel1 | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - |  | 10 |  | - |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów 
o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

W roku sprawozdawczym 2007, w związku z początkową fazą realizacji Programu podpisanego dnia 2 października 2007 r., IP II spotkała się z sytuacjami, które miały wpływ na realizację działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL. IP II wystąpiła z zapytaniem 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o to, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach RPO WL na lata 2007-2013 mają obowiązek stosowania procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655, teks jednolity). Otrzymano odpowiedź, iż przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy i nie ma potrzeby obligowania ich do stosowania w/w Ustawy w Umowie o dofinansowanie projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowych tj. Instrukcją Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej II stopnia, kryteriami wyboru projektów w ramach Osi I RPO WL.

3.2 Priorytet 2

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej

| Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni (m2) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 375 | - | - | 1 500 | - | 1 530 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych (tys. PLN) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 2 500 | - | - | 10 000 | - | 10 200 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba kampanii, imprez promujących region (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 15 | - | - | 60 | - | 61 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażonych parków, inkubatorów itp.. (m2) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 2 000 | - | - | 8 000 | - | 8 160 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 750 | - | - | 3 000 | - | 3 060 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 200 | - | - | 800 | - | 816 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 13 | - | - | 50 | - | 51 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 5 | - | - | 20 | - | 20 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liczba studentów korzystających z efektów projektów (osoby) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 125 | - | - | 500 | - | 510 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów 
o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

W roku sprawozdawczym 2007, w związku z początkową fazą realizacji Programu podpisanego dnia 2 października 2007 r., IP II spotkała się z sytuacjami, które miały wpływ na realizację działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL. IP II wystąpiła z zapytaniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o to, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach RPO WL na lata 2007-2013 mają obowiązek stosowania procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2007, 
Nr 223, poz. 1655, teks jednolity). Otrzymano odpowiedź, iż przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy i nie ma potrzeby obligowania ich do stosowania w/w ustawy w Umowie o dofinansowanie projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowych tj. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia, kryteria wyboru projektów 
w ramach Osi II RPO WL.

3.3 Priorytet 3

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej

| Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 4 | - | - | 30 | - | 32 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 10 | - | - | 70 | - | 75 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (ha) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 1 | - | - | 10 | - | 10 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 10 | - | - | 80 | - | 85 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 15 | - | - | 110 | - | 120 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 4 | - | - | 30 | - | 32 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów 
o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Programu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach III Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane 
w punkcie 2.3.

3.4 Priorytet 4

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego (szt.) - w tym m.in..: | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 20 | - | - | 150 | - | 160 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| projekty e-usług | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 15 | - | - | 100 | - | 110 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba PIAP (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 10 | - | - | 70 | - | 75 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (osoby) - w tym m.in..: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 100 000 | - | - | 700 000 | - | 750 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| na obszarach wiejskich | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 70 000 | - | - | 500 000 | - | 550 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 15 | - | - | 100 | - | 110 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów 
o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Programu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach IV Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane 
w punkcie 2.3.

3.5 Priorytet 5

3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba projektów z zakresu transportu (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 34 | - | - | 100 | - | 106 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Długość nowych dróg (km) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 5,5 | - | - | 7 | - | 7 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| regionalnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lokalnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 0,5 | - | - | 2 | - | 2 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Długość zrekonstruowanych dróg (km) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 290 | - | - | 560 | - | 580 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| regionalnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 160 | - | - | 160 | - | 160 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lokalnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 130 | - | - | 400 | - | 420 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Długość nowych linii kolejowych (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 10 | - | - | 60 | - | 60 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 25 | - | - | 100 | - | 110 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 300 | - | - | 5 000 | - | 5 500 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | * | - | - | * | - | - | * | - | * | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych (euro) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | * | - | - | * | - | - | * | - | * | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 20 000 | - | - | 70 000 | - | 75 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 20 000 | - | - | 150 000 | - | 160 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach V Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę 
nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane w punkcie 2.3.

3.6 Priorytet 6

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt.) |  | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  |  | Cel1 | - | - | - | 4 | - | - | 30 | - | 32 | - |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt.) |  | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  |  | Cel1 | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - | 15 | - |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 3 | - | - | 23 | - | 25 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (osoby) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 15 000 | - | - | 89 000 | - | 90 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (osoby) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 5 000 | - | - | 31 000 | - | 32 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (osoby) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 200 000 | - | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (ha) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 4 | - | - | 20 | - | 20 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (osoby) | Realizacja |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 |  | - | - | - | 150 | - | - | 800 | - | 800 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach VI Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę 
nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane w punkcie 2.3.

3.7 Priorytet 7

3.7.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny VII Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Cel VII Osi Priorytetowej: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba projektów z zakresu turystyki (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 18 |  | - | - |  |  |  | 60 |  |  | - | 65 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 2. liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 3 |  | - | - |  |  |  | 9 |  |  | - | 10 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 3. liczba projektów współpracy międzynarodowej (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 50 |  | - | - |  |  |  | 150 |  |  | - | 160 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. liczba utworzonych miejsc pracy (osoby) - w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 50 |  | - | - |  |  |  | 150 |  |  | - | 170 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| w turystyce (sekcja H) | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 15 |  | - | - |  |  |  | 50 |  |  | - | 60 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| w kulturze | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 30 |  | - | - |  |  |  | 100 |  |  | - | 110 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 5. Nowe rodzaje usług/produktów/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 30 |  | - | - |  |  |  | 100 |  |  | - | 108 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 6. Liczba odwiedzających, widzów (osoby) | Realizacja | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 000 |  | - | - |  |  |  | 500 000 |  |  | - | 540 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 
w dniu 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach VII Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę 
nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane w punkcie 2.3.

3.8 Priorytet 8

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny VIII Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Cel VIII Osi Priorytetowej: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. liczba projektów z zakresu edukacji (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 17 | - | - | 90 | - | 96 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. liczba wspartych obiektów edukacyjnych: (szt.) - w tym: | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 20 | - | - | 115 | - | 124 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkoły wyższe | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 2 | - | - | 15 | - | 16 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkoły ponadgimnazjalne | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 5 | - | - | 25 | - | 27 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gimnazja | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 10 | - | - | 60 | - | 65 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szkoły podstawowe | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 3 | - | - | 15 | - | 16 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 13 | - | - | 65 | - | 68 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. liczba zmodernizowanych szpitali (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 4 | - | - | 15 | - | 15 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 5 | - | - | 30 | - | 30 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych (osoby) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 200 | - | - | 1 500 | - | 1 600 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 5 | - | - | 30 | - | 32 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 100 000 | - | - | 500 000 | - | 550 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia (PLN) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 15 000 000 | - | - | 80 000 000 | - | 82 000 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe (szt.) | Realizacja | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel1 | - |  | - | - | 8 | - | - | 40 | - | 43 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego podpisanego dnia 2.10.2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie projektów, w związku z tym nie wystąpiły postępy w osiągnięciu wskaźników fizycznych i finansowych. Rok 2007 poświęcony był przygotowywaniu procedur, opracowywaniu kryteriów wyboru projektów oraz zwiększaniu stanu zatrudnienia. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego będą możliwe do przedstawienia 
w sprawozdaniu z realizacji RPO WL za rok 2008.

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 
w dniu 2 października 2007 r. w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – Uszczegółowienie Programu. Trwały również prace nad opracowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Na pracę 
nad rzeczonymi dokumentami miały wpływ czynniki niezależne od IZ opisane w punkcie 2.3.

3.9 Priorytet 9

3.9.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

| Tabela 4. Postęp fizyczny IX Osi Priorytetowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Cel IX Osi Priorytetowej: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba etatów współfinansowanych z PT (szt.) | Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym) | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego (szt.) | Realizacja | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych (szt.) | Realizacja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Cel1 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | 10 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba zleconych ekspertyz, analiz (szt.) | Realizacja | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
|  | Cel1 | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | 22 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów (szt.) | Realizacja | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | Cel1 | - | - | - | 8 | - | - | 25 | - | 25 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach (szt.) | Realizacja | 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 500 | - | - | 5 000 | - | 5 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO (szt.) | Realizacja | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
|  | Cel1 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl (szt.) | Realizacja | 2 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 900 000 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 3 000 000 | - | 3 500 000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Analiza jakościowa

Mimo początkowej fazy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w IX Osi Priorytetowej odnotowano postęp rzeczowy, czego dowodem są dane zaprezentowane 
w powyższej tabeli. Osiągnięcie wysokiego procentu realizacji wskaźnika produktu (np. liczba zakupionego sprzętu komputerowego), czy też wskaźnika rezultatu (np. liczba odwiedzin portalu ww.rpo.lubelskie.pl) może świadczyć o właściwym kierunku, jak i tempie wdrażania RPO WL na lata 2007-2013.

3.9.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi

Ze względu na początkową fazę realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 
w dniu 2 października 2007 r., w roku sprawozdawczym 2007 trwały zintensyfikowane prace nad tworzeniem dokumentów wdrożeniowymi, tj.: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej, Strategia Komunikacji oraz Plan Komunikacji. Podjęto również działania mające na celu zwiększenie liczby zatrudnienia w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego i w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz wdrażaniem planu szkoleń dla pracowników IZ oraz IP II.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia)

Nie dotyczy.

5. EFRR/EFS – Duże projekty)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w roku sprawozdawczym 2007 nie zidentyfikowano dużych projektów.

6. Pomoc techniczna

Stosunek wysokości zrealizowanych wydatków do zaplanowanych do poniesienia w rocznym planie działań na 2007 roku wyniósł 73,80%.

| Działanie 9.1 Wdrażanie wsparcia RPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZ: wydano 83,43 % przeznaczonych środków na projekty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt pt. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z zamknięciem ZPORR i realizacją RPO WL na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 2 pt. Wydatki związane z organizacją i obsługą procesu selekcji i oceny projektów w ramach RPO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 3 pt. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania RPO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 5 pt. Wydatki związane z pokryciem kosztów wynajmu i eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 6 pt. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt pt. Delegacje służbowe (podróże zagraniczne) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP II: wydano 100 % przeznaczonych środków na projekty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt nr.1 Wsparcie wdrażania RPO - Zatrudnienie personelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt nr.2 Wsparcie wdrażania RPO |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 9.2 Informacja i promocja RPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZ: wydano 18,48 % przeznaczonych środków na projekty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 7 pt. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat wdrażania RPO na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 8 pt. Promocja-Kampania medialna, organizacja konferencji, seminariów na temat wdrażania RPO na lata 2007 -2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 4 pt. Wydatki związane z przygotowaniem analiz, badań, sprawozdań oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania i ewaluacji programu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt Nr 10 pt. Przygotowanie, druk , dystrybucja i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO na lata 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP II: wydano 100 % przeznaczonych środków na projekt z zakresu Informacji i Promocji RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Promocja i informacja

Tabela 5. Postęp fizyczny dla wskaźników z zakresu informacji i promocji RPO

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych (szt.) | Realizacja | 1 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | 10 | 1 |
|  | Cel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów (szt.) | Realizacja | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | Cel1 | - | - | - | 8 | - | - | 25 | - | 25 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach (osoby) | Realizacja | 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1500 | - | - | 5000 | - | 5000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl (szt.) | Realizacja | 2 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 900 000 |
|  | Cel1 | - | - | - | 1000000 | - | - | 3000000 | - | 3500000 | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rozpowszechnianie wśród potencjalnych beneficjentów pozytywnego wizerunku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 to jedno z głównych zadań IZ. Zrealizowanie tego celu pozwoli zwiększyć świadomość beneficjentów na temat funduszy unijnych, a tym samym podnieść konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu. W 2007 r. trwały ponadto prace na projektem Planu Komunikacji, a prowadzone działania informacyjno-promocyjne były zgodne z jego założeniami (19 lutego 2008 r. projekt planu został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do akceptacji).

W 2007 roku zrealizowano następujące zadania:

- Szkolenia z zakresu zamówień publicznych po nowelizacji (kwiecień 2007 r.; liczba osób uczestniczących w szkoleniu - 200), szkolenie na temat „Przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych (listopad 2007; liczba osób uczestniczących w szkoleniu-181), a także szkolenia dotyczące przygotowania procesu inwestycyjnego z zastosowaniem procedur FIDIC (I - edycja -lipiec 2007 r.; liczba osób uczestniczących w szkoleniu - 98 osób; II - edycja grudzień - liczba osób uczestniczących w szkoleniu - 93 osoby), których celem było upowszechnienie zasad stosowanych w umowach międzynarodowych i krajowych (w szczególności w obszarze zamówień publicznych).

- Wkładki poświęcone RPO WL w prasie lokalnej (grudzień 2007 r.).

- Druk kalendarzy książkowych na 2007 rok. Terminarze w trzech kolorach skóry – 
150 szt.(beż i bordo) oraz 100 szt.(brąz). Ponadto drukowano terminarze w eko-skórze 
w liczbie 100 szt.(brąz) i 50 szt.(beż i bordo) (styczeń 2007 r.).

- Organizacja wstępnej konferencji poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (kwietnia 2007 r.).

- Wyprodukowanie przez Telewizję Lublin oraz emisja w stacji dwuminutowego spotu reklamowego (październik 2006 r./styczeń 2007 r.).

W 2007 roku Oddział Informacji i Promocji DSiRR rozpoczął także kilka działań, których realizacja zakończy się w 2008 roku.

- Zamówienie druku:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (zrealizowane w I kwartale 2008 r.);

- Uszczegółowienia RPO WL 2007-2013 (w druku);

- Wytycznych do studium wykonalności (zrealizowane w I kwartale 2008 r.).

- Zamówienie gadżetów reklamowych (początek umowy 2007 r. zrealizowano w I kwartale 2008 r.)

- Zamówienie dwóch wydań biuletynu informacyjnego i ulotki reklamowej na temat RPO (ulotkę dostarczono w drugiej połowie lutego 2008 r.).

W 2007 roku został uruchomiony portal internetowy www.rpo.lubelskie.pl poświecony Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Potencjalni beneficjenci znajdą tu kompendium wiedzy na temat RPO. W ciągu roku portal odwiedziło blisko 3 mln osób. Równolegle ze stroną internetową w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Regionalnego działa Punkt Informacyjny. W ciągu roku pracownik punktu odebrał blisko 2100 telefonów od beneficjentów. Konsultacji w punkcie zasięgnęło ponad 200 osób.

) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.